Инвестиционная программа

ОАО «Мытищинская теплосеть»

Развитие системы теплоснабжения городского поселения Мытищи

на 2008-2011 г.г.

Паспорт инвестиционной программы развития системы теплоснабжения городского поселения Мытищи на 2008-2011 г.г

	Наименование программы
	Развитие системы теплоснабжения городского поселения Мытищи на 2008-2011 г.г

	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

	Заказчик программы
	Администрация городского поселения Мытищи

	Основные разработчики программы 
	ОАО «Мытищинская теплосеть», ОАО «ВНИПИэнергопром»

	Цель программы
	Наиболее полное удовлетворение потребностей в тепловой энергии потребителей, при соблюдении законодательных и обязательных нормативных требований

	Задачи программы 
	Реконструкция существующих теплоисточников с увеличением мощности, комбинированной выработкой Эл. Энергии, без постоянного присутствия персонала, с дистанционным регулированием, контролем и управлением,

Реконструкция существующих сетей теплоснабжения с применением теплопроводов в ППУ изоляции, с созданием единой автоматизированной системы контроля за состоянием трубопроводов,

Строительство ИТП в зданиях с дистанционным регулированием, контролем и управлением,

Ликвидация сетей горячего водоснабжения и центральных тепловых пунктов.

	Сроки и этапы реализации
	2008-2011 г.г.

	Перечень разделов программы
	1. Планируемые приросты нагрузок.

2. Обоснование необходимости увеличения мощности теплоисточников. 

3. План капительного строительства и реконструкции на 2008 – 2011 г.г.
4. Инвестиционная программа ОАО «Мытищинская теплосеть» по развитию и модернизации системы теплоснабжения городского поселения Мытищи на 2008 – 2011 г.г.

5. Источники финансирования инвестиционной программы 2008 – 2011 г.г.

	Объемы и источники финансирования программы
	Стоимость программы составляет 3 024,94 млн. рублей

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	Реализация мероприятий программы в течение 2008-2010 г.г. позволит обеспечить:

- более качественное теплоснабжение потребителей тепловой энергией,

- обеспечение тепловой энергией предполагаемых строительных объектов в городе,

- сокращение сроков профилактического ремонта оборудования.

	Система организации контроля за исполнением 
	Один раз в год отчет о ходе реализации программы.


Введение

            В инвестиционной программе представлены мероприятия, необходимые для обеспечения тепловой энергией предполагаемых к строительству объектов в городском поселении Мытищи. Необходимость проведения мероприятий основана на выявлении наличия или отсутствия резерва мощностей котельных для покрытия перспективных нагрузок, а также для снижения аварийности, повышения надежности и управляемости системы теплоснабжения.

           В соответствии с планом перспективного развития городского поселения Мытищи определены планируемые (перспективные) приросты нагрузок на тепловых источниках, к которым планируется подключение, в разрезе микрорайонов (Приложение 1 к инвестиционной программе ОАО «Мытищинская теплосеть»):

     Микрорайон № 17  - планируемый прирост нагрузки – 32,84 Гкал/час;
     Микрорайон № 17А - планируемый прирост нагрузки – 60,31 Гкал/час;

     Микрорайон № 22 - планируемый прирост нагрузки – 51,20 Гкал/час;

     Микрорайон № 24 - планируемый прирост нагрузки – 6,90 Гкал/час;

     Микрорайон № 25 - планируемый прирост нагрузки – 42,02 Гкал/час;

     Микрорайон № 29 - планируемый прирост нагрузки – 13,44 Гкал/час;

     Микрорайон № 15,16 - планируемый прирост нагрузки – 188,00 Гкал/час;

     Микрорайон № 20,20А - планируемый прирост нагрузки – 23,18 Гкал/час;

     Микрорайон № 36,36А - планируемый прирост нагрузки – 16,70 Гкал/час.
Итого планируемые приросты нагрузок в соответствии с планом перспективного развития городского поселения Мытищи – 434,59 Гкал/час.
          В Приложении № 2 к инвестиционной программе ОАО «Мытищинская теплосеть» дается обоснование необходимости увеличения мощности котельных. На основании выявленной необходимости в увеличении установленной мощности котельных сформирован уточненный план капительного строительства и реконструкции с увеличением мощности источников тепловой энергии за период 2008-2011 г.г. на 400,6 Гкал/час и увеличением резерва мощностей по сетевому хозяйству на 34,0 Гкал/час (Приложение 3 к инвестиционной программе ОАО «Мытищинская теплосеть»):
    - РТС – увеличение мощности на 210 Гкал/час;
    - Стройдеталь - увеличение мощности на 50 Гкал/час;

    - Художественное литье - увеличение мощности на 50 Гкал/час;
    - ВИСХАГИ - увеличение мощности на 70 Гкал/час;
    -  КЭЧ - увеличение мощности на 20,6 Гкал/час;
В 2008 году реализованы за счет собственных средств предприятия следующие мероприятия:

1. Строительство и реконструкция 3 км тепловых сетей.

2. Строительство 8 шт ИТП.

 
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с 2009 по 2011 гг. сформированы из условия:

           1. Строительство и реконструкция 75 км тепловых сетей, в том числе:

               - 25 км в год за счет тарифа на подключение;

2. Строительство 241 ИТП, в том числе 

               - 154 ИТП за счет инвестиционной составляющей в тарифе;

               - 87 ИТП за счет собственных средств.

Итого за период действия инвестиционной программы 2008 (факт) и 2009-2011 (план):

   - 78 км тепловых сетей


   - 249 шт ИТП

           На территории городского поселения Мытищи всего проложено 382 п. км тепловых сетей. За период реализации инвестиционной программы (2008 – 2011 г.г.) необходимо реконструировать 78 п. км тепловых сетей.
           Для ликвидации сетей ГВС и ЦТП необходимо за 4 года (2008 – 2011 г.г.) установить в жилых домах, бюджетных учреждениях, предприятиях социально-культурной сферы – 249 индивидуальных тепловых пунктов.

Источники и объемы финансирования инвестиционной программы 2008 – 2011 г.г.:
Всего – 3 024 940,00 тыс. руб., в том числе:

Инвестиционная составляющая в тарифе – 250 550,00 тыс. рублей. 

За счет тарифа на подключение -  2 618 610,00 тыс. рублей.

Собственные средства – 155 780,00 тыс. рублей.  

Тариф на подключение 2008г. – 2 837 740,00 руб. за 1 Гкал/час

в том числе 2009 год:

Всего -  858 950,00 тыс. руб., в том числе:
Инвестиционная составляющая – 58 260,00 тыс. руб.

Собственные средства – 35 790,00 тыс. руб.

За счет тарифа на подключение – 764 900,00 тыс. руб.
Тариф на подключение 2009г. – 5 965 532,00 руб. за 1 Гкал/час
